# CFD 프로그램 UI 요구사항 대비 구현 현황 및 개발 계획

대상 문서: doc/UI수정사항.txt — 「CFD 프로그램 STL 유형별 자동 설정 및 검증 기능 구현 요구사항」 (28개 조항)

검토 기준 코드: 커밋 06cb28f (v26, 2026-08-17)   |   검토 방법: 요구 조항별 소스 대조(app.py, modules/cfd_manager.py, openfoam/ 템플릿)

작성: Task 260817-1133

요약

28개 조항 중 완전 구현 5개, 부분 구현 11개, 미구현 12개다. 미구현 항목의 대부분은 기술적으로 가능하며 개발 공수의 문제다. 원리적으로 불가능하거나 근본적 제약이 있는 항목은 4건뿐이다. 다만 착수 전에 반드시 고쳐야 할 결함 1건(사용자가 입력한 동점성계수·밀도가 솔버에 전혀 반영되지 않음)이 발견되었다. 이 결함은 Reynolds 수와 Cd 값 전체에 영향을 주므로 다른 어떤 기능보다 먼저 처리해야 한다.

# A. 현재 구현되어 있는 부분

요구서 조항 번호 기준. '부분'으로 표시한 항목은 D장(개선 필요)에서 다시 다룬다.

| 조항 | 요구 내용 | 구현 상태 | 코드 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| §2 | STL 바운딩박스·최소 형상 치수·표면적·투영면적·watertight 판정 | 구현(15개 검사 중 5개) | critical_dimension() cfd_manager.py:415, is_closed_surface():583, compute_surface_area():602, compute_projected_area():316 |
| §2 | STL 부적합 시 사용자 경고 | 구현(단위셀 모드 한정) | validate_unit_cell_stl():538 — 원점 중심·정사각 검사, 위반 시 '격자가 형상을 못 잡아 Cd=0 이 기록된다'까지 안내 |
| §6 | 그물패널을 일반 solid 와 분리된 설정 화면으로 처리 | 구현(모드 분리) | 단위 셀 모드 / 전체 구조 모드 이원화, 그물 전용 배경격자 재설계·후류 박스 레벨 패널 app.py:2289 |
| §9 | 받음각 입력 + 여러 받음각 자동 반복(Sweep) | 완전 구현 | 유속·영각 범위 × 단계수 매트릭스 → BatchAnalysisManager cfd_manager.py:2603 |
| §10 | Reference area 자동 계산 / 사용자 직접 입력 선택, 단위 명시 | 구현 | app.py:2018~ (열린 곡면이면 자동값이 절반이 된다는 경고 포함), 실제 사용값을 실행 로그에 기록 app.py:1716 |
| §12 | Solver 를 이름이 아니라 의미로 제시 | 완전 구현 | 'Steady (simpleFoam)' / 'Transient (pimpleFoam)' + 설명 app.py:2111, 난류모델 4종 선택 TRANSIENT_TURBULENCE_MODELS |
| §14 | Mesh level 단순 선택 + 고급 모드에서 실제 파라미터 표시 | 구현(명칭 상이) | 계산량 프리셋 4단계(최소/보통/정밀/최고정밀) + 반복·정밀화 레벨·수렴·저장간격 노출 |
| §14 | 격자 해상도 적정성 판정과 권고 레벨 제시 | 완전 구현 | mesh_adequacy():454, mesh_adequacy_table():489 — 표면 10셀·후류 5셀 기준으로 따로 판정, 레벨별 적정성 표를 UI 에 표시 |
| §17 | 잔차 및 힘 계수의 시간 변화 그래프 제공 | 구현 | residualControl 자동 종료, 잔차·Cd/Cl 이력 그래프(visualizer.py), 비정상 해석 시간이력 탭 |
| §17 | CD 진동 시 '정상상태로 판단하지 말라' 경고 | 구현(비정상 해석 한정) | compute_transient_stats():870 — v26 에서 Cl 주파수(스트로할 수) 기반 판정 추가. 실측 St=0.192 포착 |
| §24 | 잘못된 설정의 사전 차단 | 구현(비정상 해석 한정) | probe_transient_timestep() — 실제 시간간격을 수 초 만에 실측해 필요 스텝이 한계를 넘으면 실행 자체를 중단 |
| §25 | 무엇이·왜·어떻게 3요소를 갖춘 오류 메시지 | 구현(일부 경로) | 위 사전 진단 중단 메시지가 원인·해결책 4가지를 함께 제시(모범 사례) |
| §11 | Drag/Lift direction 을 사용자가 확인 | 부분(표시만) | 통일 좌표계 규약 패널에서 dragDir·liftDir·AoA 정의를 항상 표시 |
| §21 | 결과 파일 저장 | 부분(11개 열) | ResultExtractor.HEADER cfd_manager.py:2388, 비정상 통계는 transient_stats.json 으로 분리 저장 |

요구서에 없지만 이미 갖춰진 기능

· 프로젝트 저장/불러오기/새로 만들기와 새로고침 복구  · 실측 이력 기반 진행률·예상시간  · 3D 시각화(슬라이스·볼륨·유선, 카메라 보존)  · 결과 매트릭스와 CSV 내보내기  · 배경격자 재설계(그물 전용)와 후류 정밀화 박스 레벨(v26)  · 경계층 레이어(addLayers)

# B. 구현이 안 되어 있고, 원리적으로 불가능하거나 근본 제약이 있는 부분

아래 4건 외에는 요구서의 모든 항목이 기술적으로 구현 가능하다. 즉 대부분은 '불가능'이 아니라 '개발 공수'의 문제다.

| 조항 | 요구 내용 | 불가능한 이유 | 대신 할 수 있는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| §2 | STL 파일 단위 자동 판별 | STL 포맷(ASCII·binary 모두)에는 단위 정보를 담는 필드가 없다. 파일만 보고 mm 인지 m 인지 결정할 방법이 원리적으로 없다. | 단위 선택 UI(mm/m/inch)를 두고 기본값 mm 로 하되, 바운딩박스 크기로 '이 형상은 40mm 입니다. 맞습니까?' 형태의 확인을 띄운다. 현재 코드는 mm 를 가정하고 있으며 이 가정이 문서화되어 있지 않다. |
| §14 | 정확한 계산시간 예측 | 수렴 반복 수는 격자·초기장·물리조건에 좌우되어 사전 확정이 불가능하다. 요구서 스스로도 '예측 불확실성이 높음'으로 표시하라고 명시한다. | 실측 이력 기반의 범위 제시(예: 40~90분)와 불확실성 문구. 비정상 해석은 v26 프로브로 스텝당 비용을 실측하므로 상대적으로 정확하다(오차 7%). |
| §6 | Porous 계수 자동 생성 | 요구서가 임의 생성을 금지하고 있고, 물리적으로도 계수는 형상·Re·solidity 에 의존해 일반식이 없다. | 문헌·실험값 입력 필드 + 출처 필수 기록. 또는 본 프로그램의 twine 직접 해석 결과(Cd(θ) DB)에서 계수를 역산하는 별도 기능(구현 가능하나 별도 과제). |
| §2 | 교차 surface(자기교차) 완전 검출 | 삼각형 쌍 전수 검사는 O(n²)이다. 현재 사용 STL 이 848~수만 삼각형이라 가능해 보이지만, 실제 가두리 전체 STL 은 수십만 삼각형이라 비현실적이다. | 공간 분할(BVH·격자 해싱) 기반 근사 검출로 '의심 영역 N곳' 수준까지는 실용적으로 가능하다. 완전성은 포기하고 경고 용도로 한정한다. |

# C. 구현이 안 되어 있고 추가가 필요한 부분

난이도: 소 = 반일 이내, 중 = 1~2일, 대 = 3일 이상 (1일 = 실작업 기준, 검증 시간 별도)

| 조항 | 요구 내용 | 현재 | 필요 작업 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §3 | STL 유형 자동 분류(구/원기둥/카이트/복잡입체/그물패널) + 불확실 시 사용자 확인 | 전무 | 구: 중심으로부터 반지름 분산. 원기둥: 주축 투영 단면 일관성. 그물: 표면적/바운딩박스 비율과 열린 공간 비율. 카이트: 열린 곡면 + 얇은 두께. 지표별 신뢰도를 내고 임계 미만이면 라디오로 사용자 확인. | 중 |
| §4 | STL 유형별 Preset | 계산량 프리셋만 존재(형상 무관) | 유형별 기본값 테이블(해석유형·솔버·격자레벨·힘계산·Aref 방식)과 프리셋 적용 함수. §3 선행 필요. | 중 |
| §5 | 최소 치수 10 mm 운용 기준 경고 | 임계치수는 계산·표시하나 10mm 기준 경고 없음 | critical_dimension() 결과에 임계값 비교를 추가. '물리 한계가 아니라 본 프로그램의 운용 기준'이라는 문구를 그대로 표시. | 소 |
| §6 | 그물패널 경고 문구 + Option A(실제 형상)/B(porous) 선택 | 그물 모드는 있으나 문구·선택지 없음 | 요구서 문구를 그대로 표시. Option A 는 현재 경로. Option B 는 porous 매질(darcyForchheimer) 케이스 생성 + 계수 입력·출처 기록 화면. | 대 |
| §7 | Fluid type 선택 | 밀도·점성 숫자 입력만 있음 | 물(20℃)·해수·사용자정의 프리셋. 선택 시 ρ·μ 자동 채움. | 소 |
| §8 | Reynolds 수 정식 표시(대표길이 근거·사용자 변경) | 값은 표시하나 근거 없음, 대표길이 변경 불가 | 대표길이 선택 UI(바운딩박스 최대/최소변·임계치수·직접입력)와 근거 문장. D-2 결함 수정과 함께 처리. | 소 |
| §11 | Flow/Drag/Lift direction 사용자 지정 + 좌표축 그림 | 표시만 가능, 지정 불가 | 세 벡터 입력 UI + forceCoeffs dict 패치. 좌표축 그림은 SVG 로 삽입. 기존 통일 좌표계 규약과의 정합성 검토 필요. | 중 |
| §13 | STL 유형별 Solver 권장과 근거 | 전무 | 유형별 권장 문구 테이블 + '강제하지 않는다' 원칙에 따라 경고 수준으로 표시. §3 선행 필요. | 소 |
| §14 | 예상 Cell 수·메모리 표시 | 예상 시간만 표시 | 배경격자 분할수 × 정밀화 레벨별 증가율로 셀 수를 추정(이미 net_grid_base_cell() 로 배경셀을 계산 중). 메모리는 셀당 실측 계수로 환산. | 소 |
| §15 | Mesh quality 자동 검사와 원인·조치 안내 | 미실행(오늘 t150 검증 때 수동 실행함) | 파이프라인에 checkMesh 단계 추가 → 비직교·왜도·최소체적·음수체적 파싱 → 임계 초과 시 원인별 조치 문구. tighten_mesh_quality():506 를 조치 수단으로 연결. | 중 |
| §16 | y+ 검사 | 전무 | controlDict 에 yPlus 함수객체 추가 → 평균·최소·최대 파싱 → 난류모델·벽함수별 목표 범위와 비교 표시(단일 기준 강요 금지). | 중 |
| §17 | 정상 해석에서 힘 계수 진동 감지 경고 | 비정상 해석만 판정 | steady 의 Cd 이력에도 후반 구간 진동·표류 판정을 적용. 오늘 목표 150 케이스가 '잔차는 내려갔는데 Cd 미수렴'의 실제 사례. | 소 |
| §18 | 결과 신뢰성 등급(Green/Yellow/Red) | 전무 | 판정 재료는 이미 존재(격자 적정성·수렴·비정상성·대칭성). 이를 모아 등급과 사유 목록을 내는 함수 + 결과 탭 배지. | 중 |
| §19 | Mesh independence 자동 실행 | 수동 실행만 | Coarse/Medium/Fine 3케이스 자동 실행 + 셀수·CD·CL·변화율 표. BatchAnalysisManager 를 격자 축으로 확장. | 중 |
| §20 | 검증용 Reference case(구·원기둥) + 문헌값 비교 | 전무(수동 검증만 수행) | 번들 STL + 문헌값·출처 JSON + '검증 실행' 버튼 + 상대오차 표시. | 중 |
| §21 | 결과 파일에 형상·유동·격자·솔버·검증 정보 전체 저장 | 11개 열만 | 케이스별 result_meta.json(요구서 7개 분류 전 항목) + CSV 확장. 하위 C++ 모델 호환을 위해 기존 열 순서는 유지하고 뒤에 추가. | 중 |
| §22 | 초보자 모드 / 고급 모드 분리 | 전무(항상 전체 노출) | 모드 토글 + 위젯 그룹별 표시 조건. 초보자 모드에서 숨긴 값의 실제 적용값을 로그에 명시. | 중 |
| §23 | 자동 권장값마다 '왜?' 버튼 | help 툴팁으로 부분 제공 | 권장 문구를 (값, 근거, 참고) 구조체로 만들고 공통 렌더러가 '왜?' 확장 요소를 그리도록 통일. | 중 |
| §24 | 사전 차단 항목 확장 | 일부만(비정상 프로브·STL 검사·위젯 최소값) | Aref ≤ 0, 예상 메모리 초과, 격자 과대/과소, 난류모델·솔버 조합 부적합을 실행 직전 일괄 점검하는 preflight 함수. | 중 |
| §28 | STL→검사→권장→실행→검증의 단일 워크플로 화면 | 탭 기반, 단계 개념 없음 | 단계별 진행 표시와 '다음 단계' 가드. 위 항목들이 갖춰진 뒤 마지막에 묶는 작업. | 대 |

# D. 구현되어 있으나 개선이 필요한 부분

D-1 은 기능 추가가 아니라 결함 수정이며, 결과값 자체에 영향을 준다.

| 번호 | 항목 | 현재 상태 | 문제 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 유체 물성(ν·ρ)이 솔버에 반영되지 않음 [결함] | UI 에서 해수 밀도 ρ 와 동점성계수 ν 를 입력받는다(app.py:1303). | 입력값이 어디에도 전달되지 않는다. constant/transportProperties 는 템플릿의 nu 1.19e-6 고정이고, forceCoeffs 의 rhoInf 도 1025 고정이다. 배치 실행에서는 CSV 의 rho 열까지 기본값이 기록된다. 즉 사용자가 ν 를 바꿔도 Reynolds 수와 Cd 가 전혀 달라지지 않는다. | 빌더에 ν·ρ 패치를 추가하고(transportProperties, forceCoeffs rhoInf), ResultExtractor 에 실제 사용값을 전달한다. 기존 결과와의 비교를 위해 기본값은 현재 템플릿 값과 동일하게 둔다. |
| D-2 | Reynolds 수 계산 | 표시는 됨(app.py:2524, 2599). | ν 가 1.19e-6 으로 하드코딩되어 UI 입력을 무시한다. 대표길이 근거 설명이 없고 사용자가 바꿀 수 없다. 단위셀 모드는 매트릭스 툴팁 안에만 있어 눈에 띄지 않는다. | D-1 과 함께 ss.nu 를 사용하도록 수정. 요구서 §8 형식(값·대표길이·근거 3줄)으로 상시 표시하고 대표길이를 선택 가능하게 한다. |
| D-3 | Reference area 기록 | 자동/직접 입력 선택과 로그 기록은 됨. | 요구서 §10 이 명시한 '실제 사용된 Aref 를 결과 파일에 저장'이 누락됐다. CSV 11개 열에 Aref 가 없어 결과만 보고는 무엇으로 무차원화 했는지 알 수 없다. | CSV 에 Aref_m2·lRef_m 열 추가(기존 열 뒤에 붙여 하위 호환 유지) + result_meta.json. |
| D-4 | STL 기본 검사 범위 | 5개 항목 구현, 단위셀 모드 위주 표시. | 삼각형 개수·연결 surface 수·열린 에지 개수·non-manifold·중복 삼각형·비정상 삼각형·법선 방향이 없다. 전체구조 모드에는 검사 패널 자체가 사실상 없다. | is_closed_surface() 의 에지 집계 로직을 확장하면 열린 에지·non-manifold·중복은 추가 비용 없이 얻을 수 있다. 공통 검사 리포트 패널을 두 모드에 모두 배치. |
| D-5 | 예상 계산시간 표시 | 실측 이력 보정 기반 단일값(예: '11분'). | 요구서 §14 는 정확 예측이 불가하면 정확한 시간을 표시하지 말라고 요구한다. 단일값은 과신을 유발한다. | 범위(하한~상한)와 근거(실측 N건 기반) 표기로 변경. 비정상 해석은 v26 프로브 실측치를 사용. |
| D-6 | Solver 고급 표기 | simpleFoam/pimpleFoam 이름은 표시. | 요구서 §12 가 요구한 SIMPLE·PIMPLE·PISO 알고리즘 명칭이 없다. 특히 nOuterCorrectors=1 이면 실질적으로 PISO 인데 표기가 없다. | 고급 모드에 알고리즘 명과 현재 설정이 어느 쪽인지 표시. |
| D-7 | 수렴 종료 판정 | residualControl 도달 또는 최대 반복. | 힘 계수의 정체·표류를 보지 않는다. 실제로 목표 150 케이스가 잔차는 내려갔는데 Cd 4.09·Cl 2.56(대칭이어야 함)으로 미수렴 종료됐다. | 종료 시 힘 계수 후반 기울기와 대칭성(Cl·Cs)을 점검해 '미수렴 종료'로 표시. §18 신뢰성 등급의 입력으로 사용. |
| D-8 | 격자 품질 대응 수단 | tighten_mesh_quality():506 함수는 존재. | 생성 후 검사와 연결돼 있지 않아, 품질 문제를 사용자가 알 수 없고 조치도 수동이다. | §15 checkMesh 연동과 함께 '권장 조치' 버튼으로 연결. |
| D-9 | 설명 제공 방식 | help 툴팁·expander 로 상당량 제공. | 표준화되어 있지 않아 초보자가 어디를 눌러야 근거를 볼 수 있는지 예측하기 어렵다. | §23 '왜?' 공통 렌더러로 통일. |
| D-10 | 테스트 | 수동 실행 위주. 케이스 생성 회귀 비교는 v26 에서 도입. | 요구서 §26 의 5개 대표 케이스에 대한 자동 점검이 없다. | byte 비교 회귀(도입 완료)에 더해, 5개 대표 STL 의 검사→격자→짧은 해석까지 도는 스모크 테스트 스크립트. |

# E. 최종 정리 — 구현해야 할 부분과 순서

의존 관계를 반영한 단계 구성이다. 각 단계는 앞 단계가 끝나야 의미가 있는 것끼리 묶었다.

## Phase 0 — 결함 수정 (선행 필수, 반일)

| 항목 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | ν·ρ 를 transportProperties 와 forceCoeffs(rhoInf) 에 반영, ResultExtractor 에 실제 ρ 전달 | D-1 (결과값 오류) |
| 0-2 | Reynolds 수 계산에서 하드코딩된 1.19e-6 제거 | D-2 |
| 0-3 | 결과 CSV 에 Aref_m2·lRef_m 추가(기존 열 뒤) | D-3, 요구서 §10·§21 |

Phase 0 은 다른 모든 항목의 신뢰성 전제다. 이것을 고치지 않으면 이후에 만드는 Reynolds 표시·신뢰성 등급·검증 비교가 모두 틀린 값 위에 쌓인다.

## Phase 1 — 검사와 기록 기반 (2~3일)

| 항목 | 내용 | 요구 조항 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | STL 종합 검사 확장(삼각형 수·열린 에지 수·non-manifold·중복·법선·연결 surface) + 두 모드 공통 검사 리포트 패널 | §2, D-4 |
| 1-2 | STL 단위 선택 UI 와 크기 확인 프롬프트 | §2, B-1 대안 |
| 1-3 | 최소 치수 10 mm 운용 기준 경고 | §5 |
| 1-4 | checkMesh 파이프라인 편입 + 원인별 조치 안내 | §15, D-8 |
| 1-5 | y+ 함수객체 추가와 평균·최소·최대 표시 | §16 |
| 1-6 | result_meta.json — 형상·유동·격자·솔버·힘·검증 전 항목 저장 | §21 |

## Phase 2 — 판단 보조 (2~3일)

| 항목 | 내용 | 요구 조항 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | STL 유형 자동 분류 + 불확실 시 사용자 확인 | §3 |
| 2-2 | 유형별 Preset | §4 |
| 2-3 | 유형별 Solver 권장(강제하지 않음) | §13 |
| 2-4 | Fluid type 프리셋 | §7 |
| 2-5 | Reynolds 수 정식 표시(대표길이 선택·근거) | §8, D-2 |
| 2-6 | 예상 셀 수·메모리 표시, 예상 시간은 범위로 변경 | §14, D-5 |
| 2-7 | '왜?' 공통 렌더러로 권장 근거 표준화 | §23, D-9 |

## Phase 3 — 신뢰성 판정 (3~4일)

| 항목 | 내용 | 요구 조항 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 정상 해석 힘 계수 진동·표류 판정과 미수렴 종료 표시 | §17, D-7 |
| 3-2 | 결과 신뢰성 등급(Green/Yellow/Red) + 사유 목록 | §18 |
| 3-3 | Mesh independence 자동 실행과 변화율 표 | §19 |
| 3-4 | 검증용 Reference case(구·원기둥) + 문헌값·출처·상대오차 | §20 |
| 3-5 | 실행 직전 preflight 일괄 점검 | §24 |

## Phase 4 — 사용자 경험 (2~3일)

| 항목 | 내용 | 요구 조항 |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | 초보자 모드 / 고급 모드 분리 | §22 |
| 4-2 | Flow/Drag/Lift direction 지정 + 좌표축 그림 | §11 |
| 4-3 | 단일 워크플로 화면(단계 진행·가드) | §28 |
| 4-4 | 대표 5개 케이스 스모크 테스트 | §26, D-10 |

## Phase 5 — 그물 특화 (별도 과제)

| 항목 | 내용 | 요구 조항 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 그물패널 경고 문구와 Option A/B 선택 화면 | §6 |
| 5-2 | Option B — porous 매질 케이스 생성(darcyForchheimer) | §6 |
| 5-3 | porous 계수 입력과 출처 필수 기록(자동 생성 금지) | §6, §27 |

Phase 5 는 규모가 크고(포러스 경로는 사실상 제3의 해석 모드다) 계수 출처 확보라는 외부 의존이 있어 별도 과제로 분리했다. 다만 §6 의 경고 문구(5-1 앞부분)는 Phase 1 에 함께 넣어도 무방하다.

## 작업하지 말아야 할 것

요구서 §27 을 그대로 지킨다. 특정 Reynolds 수에서 층류 단정, 특정 형상에 Steady 강제, 단일 y+ 기준 적용, 모든 형상에 같은 격자 크기 적용, porous 계수 임의 결정을 하지 않는다. 권장·경고·미검증을 구분해 표기한다. 이 원칙은 현재 코드에도 대체로 반영돼 있다(예: 격자 적정성 판정은 '권고'로만 표시하고 강제하지 않는다).

## 공수 합계(개략)

| 단계 | 내용 | 공수 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 결함 수정 | 반일 |
| Phase 1 | 검사·기록 기반 | 2~3일 |
| Phase 2 | 판단 보조 | 2~3일 |
| Phase 3 | 신뢰성 판정 | 3~4일 |
| Phase 4 | 사용자 경험 | 2~3일 |
| 합계 | Phase 5 제외 | 약 10~14일 |
| Phase 5 | 그물 porous 경로 | 별도 산정(외부 자료 확보 포함) |

공수는 실작업 기준이며 CFD 검증 실행 시간(케이스당 1~6시간)은 포함하지 않았다.